**INTERREG ČESKO-POLSKO 2021-2027**

# Formulář projektového záměru

|  |  |
| --- | --- |
| **Předkladatel projektu:**Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu | **Právní forma žadatele:**Samorządowa Instytucja Kultury |
| **Kontaktní osoba:**Ewa Kowalczyk-Lecibil |
| **Telefon:** +4877 480 25 57  +48 697 466 860 | **Email:** ewa.lecibil@mok.com.pl |
| **Název projektového záměru:** Hrady, strašidla a princezny spojují polský a český folklór |
| **Stručný popis projektového záměru:**Průzkum okolních hradů s cílem ukázat rozdíly a podobnosti v lidových poselstvích |
| **Místo realizace projektu:** Kędzierzyn-Koźle a okolí + Místa určená českým partnerem |
| **Partner:** |
| **Předpokládaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem:**Označení míst k navštívení v rámci tématu "Hrady, zámky, strašidla a princezny".Rozdělení organizace exkurzí, stravování a subdodavatelů. |
| **Cíl a výstupy projektu:** Cílem projektu je setkat se s kulturou a folklorem úzce spjatým s hrady a ukázat rozdíly a podobnosti ve folklorních tradicích.Výsledkem jsou exkurze za účasti 50 osob, na české straně pro Poláky a na polské straně pro Čechy.Organizační úkoly pro polskou stranu:1. Organizace atrakcí: Polské hrady a zámky:- Zámek v Moszné – příjezd do Polska, oběd, prohlídka s animátory + nocleh.- Zámek Kędzierzyn-Koźle – historické povídání o Kędzierzynu, přejezd do Rozkochowa a přenocování tam, následující den polní hra- Zámek Rozkochów – polní hra a odjezd domů2. zajištění ubytování a stravy3. získání diváků a propagace akce4. zajištění tlumočníka5. poskytnutí informační brožury o oblasti k využití ve volném časeHarmonogram:Pátek17:00 - Odjezd18:30 - Příjezd na zámek Kędzierzyn-Koźle18:45 - Prohlídka zámku, seznámení s historií Kędzierzyna20:30 - Sraz v autobusovém parku20:40 - Odjezd na zámek Moszna21:40 - Příjezd na zámek Moszna21:50 - Rozchod na ubytování22:00 - Večeře v zámecké restauraciSobota9:00 - 11:00 - Snídaně v hotelové restauraci11:00 - 15:00 - Volný čas16:00-20:00 - Prohlídka památek s animátory20:30 - Večeře v zámecké restauraciNeděle8:30 - 9:00 - Snídaně v hotelové restauraci9:30-10:00 - Předání klíčů od pokojů a návrat do autobusu10:00-11:00 - Přejezd na hrad Rozkočov11:30-15:00 - Terénní hry s animátory15:30 - Sraz u autobusu a návrat**Organizace úkolů pro českého partnera:**1. organizace atrakcí:Návrh českých hradů a zámků: Slezskoostravský hrad – návrh pro partneraZámek Hradec nad Moravicí – návrh pro partneraZámek Rychvald – návrh pro partnera2. Zajištění ubytování a stravování3. získávání diváků a propagace akce4. Zajištění tlumočníka5 Zajištění informační brožury o území pro využití ve volném čase. |
| **Předběžný odhad nákladů:****83 000,00 zł** |
| **Charakteristika nákladů** *(mzdové, věcné, investiční – konkrétně)***:** Autobus - 10 000 - 13zł/kilometrStravování:Zámek Moszna:Snídaně – v ceně ubytováníVečeře - 6 000 złVečeře - 6 000 złPřeklady - 3 000złHonorář koordinátora projektu:Ubytování:Zámek Moszna - 28 000złSpolečnost pořádající akce - 30 000zł |
| **Připravenost projektu:** Předběžný odhad nákladů, předběžné plány animace na hradech, rámcový plán průběhu prohlídky. |